## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 2024-05-28
Group Number |  | 14
Participant 1 |  | Seidl Johannes
Participant 2 |  | Yang Bo Xuan
Mentor |  | Rohatsch Lukas
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Man kann Produkte in den Warenkorb legen | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Yang Bo Xuan
2 | Bei Versteigerungs-Items wird die verbleibende Zeit angezeigt | 4 |  | -4 |  | 1 | Yang Bo Xuan
3 | delete button fixen | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Seidl Johannes
4 | Product layout fixen | 2 |  | -2 |  | 1 | Seidl Johannes
5 | Product details anzeigen | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Seidl Johannes
6 | Man kann eigene Items bearbeiten | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Seidl Johannes
7 | Man kann bei Versteigerungs-Items bieten | 4 |  | -4 |  | 1
7 |  | 21 | 10 | -11 | 4 | 3
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol